**Pràctica Diagrames de Gantt:**

***Objectius:***

Gestionar un Diagrama de Gantt segons diferents tasques d’un projecte

### Enunciat:

Dibuixa el diagrama de Gantt per a les següents tasques, tenint en compte el següent:

* Disposes de dos recursos.
* Els recursos han d'estar sempre al 100%.
* Les tasques començen un dilluns 28/11/2022.
* La data de lliurament ha de ser, com a molt tard, el dia 23/12/2022 (aquest dia ja no es poden desenvolupar tasques).
* Ha d'aparèixer la data de lliurament com a "objectiu" o "milestone" al diagrama.
* Les tasques han d'aparèixer relacionades entre si, si es dona el cas.
* S'han de respectar els caps de setmana de descans, no contempleu els festius intersetmanals.
* No es tindrà en compte que dos recursos que estiguin al 100% en una tasca de 8d, aquesta passi a ser de 4d, per exemple, o a la inversa, que una tasca que sigui de 5d, si assignem dos recursos al 50%, passi a ser de 10d.

**TASCA DURADA CONDICIONS**

A 5d Ha de ser la primera tasca en iniciar

B 2d Ha d’acabar just quan acaba la tasca A.

C 9d No pot començar si la tasca A no ha acabat.

D 5d Acaba a l'hora que la tasca C.

E 1d Començarà si només hi ha una tasca en procés

F 5d Comença a l'hora que la tasca E.

G 4d

H 3d

### Lliurament:

* El nom del fitxer haurà de ser: **Nom\_Cognom\_UF1\_Pt01.zip/.7z**
* Puja dos imatges:
  1. Una captura del diagrama de Gantt (s'ha de veure clarament el llistat de tasques amb les dates i el calendari).
  2. Una captura del diagrama de recursos desplegat on es vegin totes les tasques al 100%.
* Pujar el fitxer .gan
* S’haurà de lliurar dins del termini marcat al Moodle.
* **No portar a terme alguns d’aquests punts a la pràctica implicarà suspendre-la sense cap opció.**